## 2023
EMPRESAS PÚBLICAS DE JERICÓ, ANTIOQUIA
EEPPJ S.A.E.S.P
PLAN DE ACCIÓN 2025
Nro. | PROGRAMA | CODIGO | META PLAN DE ACCION | PRODUCTO |  |  | PRESUPUESTO | PLAZO EJECUCIÓN |  | PERSONA RESPONSABLE | META CUANTIFICABLE | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
|  |  |  | CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | millones | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION
1 | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO | 2.1.2.02.02.009 | Garantizar la prestacion del servicio de acueducto para todos los usuarios | ilimitada | UN | operación, mantenimiento y modernizacion de la infraestructura, equipamento y procesos | 201408366 | enero | diciembre | Area Administrativa, Operativa - Fontaneros | A Diciembre de 2025 se garantizará la prestacion del servicio de acueducto bajo las premisas de continuidad, cantidad y calidad | servicio prestado
2 | PROGRAMA DE REPOSICION DE MICROMEDIDORES DAÑADOS | 2,1,2,02,01,003 | ahorro y uso eficiente del agua | 150 | UN | cambiar micromedidores dañados o que han cumplido su vida util | 40211000 | enero | diciembre | Area Operativa - Fontaneros | cambio de 150 medidores a diciembre de 2023 | numero de medidores cambiados
3 | PROYECTO DE MODERNIZACION AL SISTEMA DE ACUEDUCTO | 2.1.2.02.02.009 | Mejoramiento a los procesos de potabilizacion y detección de perdidas de agua | 1 | UN | Adquisición de geofono y un comparador de cloro residual de mano de Hanna, referencia 701 | 20000000 | enero | diciembre | Area administrativa - Gerencia | A diciembre 31 de 2025 se garantizará la adquisicón de los elementos para facilitar la operación del servicio de acueducto | adquisición de los elementos
3 | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO | 2,1,2,02,01,003 | Garantizar el servicio de Alcantarillado a todos los Usuarios | ilimitada | UN | operación, mantenimiento y modernizacion de la infraestructura, equipamento y procesos | 360000000 | enero | diciembre | Area Administrativa, Operativa - Fontaneros | A Diciembre de 2025 se garantizará la prestacion del servicio de alcantarillado a todos los usuarios | Actividad ejecutada/ Actividad programada
4 | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO | 2.1.2.02.02.009 | Reposición de redes obsoletas | 60 | metros | Realizar reposición de la red de alcantarillado del sector fundación Faro y Mata de guadua | 40000000 | marzo | abril | Area administrativo, personal operativo | A abril 30 la empresa habrá realizado reposición de dos tramos que se encuentran obsoletas e insuficientes para transportar las aguas servidas | Realización de obra
5 | MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE AGUAS RESIDUALES URBANAS | 2.1.2.02.02.009 | Mantener en óptimas condiciones de funcionamiento las Plantas de tratamiento de Aguas Residuales de EEPPJ | 4 | UN | mantenimiento y operación de la planta de aguas residuales. (PRINCIPAL), lechos filtrantes, canales de derivacion y válvulas de las plantas | 20000000 | enero | diciembre | Area Operativa - Fontaneros y Operadores de PTAR | mantenimiento de la infraestructura en malas condiciones | Actividad Programada y Ejecutada.
6 | PROYECTO MODERNIZACION SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | 2.1.2.02.02.009 | adquisición de un macromedidor para la planta de agua potable | 1 | UN | Adquisición e instalación de 1 macromedidor de mayor calibre para instalar en la PTAP y mejorar así la presión de agua suministrada | 18000000 | enero | diciembre | Gerencia y Area administrativa. | Adquisición e instalación de 1 macromedidores de mayorcalibre para la PTAP | adquisición de los macromedidor
7 | PROYECTO MODERNIZACIÓN SISTEMA DE ASEO | 2.3.2.01.01.001.03.08 | adquisicón de papeleras metálicas | 15 | UN | Adquisición es instalción de 15 papeleras metalicas con su respectiva instalción en sitios públicos | 25000000 | junio | diciembre | Area adminsitrativa (gerencia) | Adquisición e instalación de 15 papeleras metálicas | actividad ejecutada
8 | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ASEO | 2.1.2.02.02.009 | operación mantenimiento y modernizacion de la infraestructura, equipamento y procesos | 1 | UN | prestrar de manera continua e ininterrumpida el servicio de aseo a todos los usuarios, Continuidad a los procesos del Plan de Abandono y la planta de compostaje | 520000000 | en-01 | 1931-12-01 | Area Administrativa Operativa - personal de Aseo | a diciembre de 2025 se garantizara la prestacion del servicio de aseo, Se actualizará el Plan de abandono para dar cumplimiento a los requerimientos de la autoridad ambiental | prestacion del servico
9 | PROYECTO MODERNIZACION ADMINISTRATIVA | 2.1.2.01.01.004.01.01.02 | Modernización y adquisición de muebles y otros elementos de oficina así como mantenimiento de equipos de computo y sofware | 1 | UN | adquisicion de muebles de oficina y Equipo de Computo e impresora para facturación, adecuación de las instalaciones | 5600000 | marzo | octubre | Area administrativa - Gerencia | Muebles adquiridos e instalados en las oficinas de Empresas públicas de Jericó | muebles adquiridos y en funcionamiento, y equipo de computo,
| SERVICIOS DE APOYO | 2.1.2.02.02.006 | Adquisicion de bienes diversos que garanticen la prestación de los servicios y l protección de las personas que hacen parte del equipo de trabajo de empresas públicas de Jericó | 10 | UN | Adquisición de servicios y elementos para apoyo en la prestacion del servicios (elementos de seguridad, dotación y otros servicios alternativos | 42756000 | enero a | diciembre | Area administrativa - Gerencia y operativo de la empresa | A dciembre 31 de 2025 se garantizará la adquisicón de los elementos y servicios mencionados que garanticen la buena prestación del servicio y la seguridad del personal | Elementos adquiridos
10 | FORTALECIMIENTO DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA | 2.1.2.02.02.009 | Provisión de profesionales que sean garantes de la transparencia en los proceos y den apoyo a la gestión de la empresa | 10 | UN | Contratación de profesionales para apoyo a la gestión y a las procesos de Empresas públicas de Jericó | 160677205 | enero | diciembre | Area adminsitrativa (gerencia) | Contratación de 10 asesores externos en las áreas (jurídica, contable, comunicacional, operativa y ambiental) que garanticen el cumplimiento de la normatividad vigente | contrtación realizada
11 | FORTALECIMIENTO ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA | 2.1.1.01.01.001.01 | provision de la planta de cargos con personal idoneo y suficiente , para el apoyo y la continuidad del servicio | 33 | UN | planta de cargos area administrativa | 445000000 | enero | diciembre | Gerencia - Area Administrativa | selección, evaluacion y contratacion del personal | planta de cargos provista
DUBERNEY SEPULVEDA PEREZ
Gerente